────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 09 — Gerenciamento de Engenharia de Software

(Software Engineering Management)

Plano de Projeto e Relatório de Encerramento

| Instituição de Ensino | UNOESC |
| --- | --- |
| Professor(a) Responsável | Odemir Moreira da Mata Jr. |
| Disciplina | Engenharia de Software |
| Turma / Semestre | JBA620-6 |
| Integrantes do Grupo | Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen |
| Data de Entrega | 24/06/2026 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Histórico de Versões

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 09/03/2026 | Jasmine | Elaboração inicial | Elian |
| v1.1 | 21/06/2026 | Jasmine | Preenchimento da parte B e atualização das tabelas com status não preenchido | Ana |

PARTE A — PLANO DE PROJETO

1. Declaração de Escopo

1.1 O que está incluído no projeto

Este projeto engloba a documentação completa de engenharia para o Sistema de Gestão de Consultório Médico, com planejamento operacional baseado nas 18 Áreas do Conhecimento (KAs) do SWEBOK v4.0. O sistema será projetado para atender consultórios de pequeno e médio porte, contendo:

- Módulo de Acesso: Controle de login com níveis de acesso rígidos para três perfis: Administrador, Médico e Recepcionista.

- Módulo de Pacientes: Cadastro completo, histórico de consultas e opção de inativação de fichas.

- Módulo de Agenda: Agendamento de consultas com trava visual para impedir que dois pacientes marquem no mesmo horário com o mesmo médico.

- Módulo de Prontuário Eletrônico (PEP): Registro de evolução clínica, histórico de alergias e remédios de uso contínuo.

- Módulo de Receitas e Exames: Emissão digital de prescrições de medicamentos e pedidos de exames laboratoriais ou de imagem.

- Módulo de Relatórios: Gráficos simples com o total de consultas realizadas e faltas por período.

1.2 O que está fora do escopo (exclusões)

Estão excluídos do escopo deste projeto:

- Atendimento por chamada de vídeo (telemedicina) nativa.

- Sistema de pagamento direto ou integração com máquinas de cartão de crédito.

- Aplicativos nativos para Android ou iOS (o sistema será exclusivamente Web Responsivo).

1.3 Premissas e Restrições

- Premissa 01: Serão usadas ferramentas que permitem gerenciamento de projetos em equipe, como Google Docs, Notion e Github, podendo sofrer alterações conforme o andamento do projeto e discussões nas reuniões de alinhamento.

- Premissa 02: Serão utilizados meios de comunicação assíncronos (WhatsApp, Discord) para garantir a estabilidade do projeto e comunicação frequente, em grupos específicos para tratativa.

- Premissa 03: Cada um dos 6 integrantes da equipe dedicará durante as 16 semanas, com cargas distribuídas de acordo com a semana e alinhamento síncrono e assíncrono.

- Restrição 01: O projeto deve estar integralmente concluído, testado e documentado dentro do prazo de 16 semanas.

- Restrição 02: O armazenamento e o processamento de todo e qualquer dado clínico devem obrigatoriamente seguir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e a resolução CFM nº 2.299/2021, garantindo conformidade legal no tratamento de dados clínicos.

- Restrição 03: A documentação deve seguir ao máximo o padrão SWEBOK v4.0.

- Restrição 04: Possível disponibilidade limitada dos membros devido a outras atividades acadêmicas e períodos prolongados de ausência.

2. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

2.1 Diagrama da EAP (inserir)

2.2 Dicionário da EAP

| ID | Pacote de Trabalho | Descrição Detalhada | Entregável Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Plano de Projeto (KA 09) | Definição dos objetivos, escopo, premissas, restrições e cronograma de trabalho. Estabelece a linha de base de gerenciamento para todas as 18 KAs. | Documento de Plano de Projeto (PDF/DOCX) |
| 1.2 | Processo de Engenharia (KA 10) | Formalização do ciclo de vida iterativo-incremental, definição dos critérios de "pronto" e mapeamento do fluxo de produção documental (BPMN). | Relatório de Processos e Retrospectivas |
| 1.3 | Prática Profissional (KA 14) | Análise das implicações éticas e legais do projeto, incluindo mapeamento de stakeholders e verificação de conformidade com LGPD e CFM. | Declaração de Ética e Análise Legal |
| 2.1 | ERS (KA 01) | Especificação completa dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais seguindo o padrão IEEE 830, garantindo rastreabilidade com o plano de testes. | Documento de ERS (IEEE 830) |
| 2.2 | Backlog e Modelos (KA 11) | Criação do Product Backlog com histórias de usuário (Gherkin), diagramas de atividade UML e formalização matemática do domínio. | Backlog e Diagramas Comportamentais |
| 3.1 | SAD (KA 02) | Definição da estrutura macro do sistema, visões do C4 Model e registros de decisões arquiteturais (ADRs) que suportam os requisitos de segurança e privacidade. | Documento de Arquitetura (SAD) |
| 3.2 | SDD (KA 03) | Projeto detalhado de módulos, diagramas de classe, DER e padrões de projeto aplicados, integrando Privacy by Design. | Documento de Design de Software (SDD) |
| 3.3 | Guia de Codificação (KA 04) | Definição dos padrões de codificação, nomenclatura, organização de pacotes e diretrizes de construção segura para evitar vulnerabilidades de software. | Guia de Padrões de Codificação |
| 4.1 | SQA Plan (KA 12) | Estruturação das atividades de garantia de qualidade, métricas baseadas no paradigma GQM e planos de inspeção e auditoria. | Plano de Garantia de Qualidade |
| 4.2 | Segurança e LGPD (KA 13) | Análise de ameaças via STRIDE, mapeamento de vulnerabilidades (OWASP Top 10) e controles específicos para proteção de dados sensíveis. | Análise de Segurança e Conformidade |
| 4.3 | Plano de Testes (KA 05) | Definição da estratégia de testes em todos os níveis, especificação de casos de teste positivos/negativos e matriz de cobertura de requisitos. | Master Test Plan e Casos de Teste |
| 5.1 | Pipeline CI/CD (KA 06) | Estratégia de implantação, definição de ambientes e automação de integração e entrega contínua (CI/CD). | Plano de Implantação e Operação |
| 5.2 | Manutenção (KA 07) | Planejamento da sustentação pós-entrega, incluindo gestão de mudanças e política de tratamento de dívida técnica. | Plano de Manutenção |
| 5.3 | Gerenciamento de Configuração (KA 08) | Definição das políticas de controle de versão, branches, baselines e procedimentos para gerência de itens de configuração do projeto. | Plano de Gerenciamento de Configuração |
| 6.1 | Economia da Eng. de Software (KA 15) | Análise econômica do projeto, estimativas de esforço (story points), análise Make or Buy e estudo de custo-benefício. | Relatório de Análise Econômica |
| 6.2 | Fundamentos (KAs 16/17/18) | Especificação formal (lógica e grafos), fundamentos computacionais e plano de medição consolidado. | Documento de Fundamentos e Métricas |

3. Cronograma

3.1 Diagrama de Gantt ou Tabela de Atividades por Semana

| Sem. | Atividade Principal | KAs Relacionadas | Entregável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento e Estruturação | KA 09, KA 10 | Plano de Projeto, DoD, BPMN | Feito |
| 2 | Ética e Conformidade Legal | KA 14 | Declaração de Ética e Análise Legal | Feito |
| 3 | Elicitação de Requisitos | KA 01 | ERS Inicial (IEEE 830) | Feito |
| 4 | Modelagem de Requisitos | KA 01, KA 11 | Casos de Uso, Matriz de Rastreabilidade | Feito |
| 5 | Refinamento do Backlog | KA 11 | Product Backlog e Especificação Formal | Feito |
| 6 | Arquitetura de Software (Macro) | KA 02 | SAD (Visão de Contexto e Contêiner) | Feito |
| 7 | Design de Software (Micro) | KA 03 | SDD (Classes, DER, Sequência) | Feito |
| 8 | Design de Segurança e LGPD | KA 13 | Análise de Ameaças (STRIDE/OWASP) | Feito |
| 9 | Construção e Normas | KA 04 | Guia de Padrões de Codificação | Feito |
| 10 | Gerência de Configuração | KA 08 | Plano de Gerenciamento de Configuração | Feito |
| 11 | Garantia de Qualidade | KA 12 | Plano de Garantia de Qualidade (SQA) | Feito |
| 12 | Plano de Testes | KA 05 | Master Test Plan e Casos de Teste | Feito |
| 13 | Operações e Manutenção | KA 06, KA 07 | Plano de Implantação e Manutenção | Feito |
| 14 | Análise Econômica | KA 15 | Relatório de Viabilidade e ROI | Feito |
| 15 | Fundamentos e Melhorias | KA 16, 17, 18 | Fundamentos e Relatório de Melhoria | Feito |
| 16 | Fechamento e Encerramento | KA 09 | Relatório Final de Encerramento | Feito |

3.2 Marcos (Milestones) do Projeto

Os marcos foram definidos com base na conclusão das baselines documentais fundamentais, permitindo que a equipe valide a consistência do sistema antes de avançar para etapas de maior complexidade técnica.

| ID | Marco (Milestone) | Semana de Conclusão | Descrição do Marco |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Baseline de Governança | 04 | Aprovação do Plano de Projeto (KA 09), Processos (KA 10) e conformidade legal (KA 14). |
| M02 | Baseline de Requisitos | 08 | Homologação da ERS (KA 01), Backlog (KA 11) e Matriz de Rastreabilidade inicial. |
| M03 | Baseline de Arquitetura | 12 | Aprovação do SAD (KA 02), SDD (KA 03) e do Plano de SQA (KA 12). |
| M04 | Baseline de Validação | 14 | Homologação do Plano de Testes (KA 05) e Análise de Segurança (KA 13). |
| M05 | Entrega Final (Release) | 16 | Entrega do Relatório de Fechamento (KA 09), Análise Econômica (KA 15) e documentação final consolidada. |

4. Estimativa de Esforço

A estimativa de esforço para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Consultório Médico foi realizada utilizando a Técnica de Estimativa por Analogia, complementada por uma análise de decomposição baseada nos pacotes de trabalho da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Esta abordagem foi escolhida por sua eficácia em projetos de documentação técnica, onde o esforço está diretamente correlacionado à complexidade normativa e à interdependência lógica dos artefatos.

4.1 Técnica de Estimativa

A estimativa baseou-se em dados históricos de projetos acadêmicos similares, ajustados pela especificidade do domínio clínico. O esforço total foi decomposto pelos níveis da EAP, atribuindo-se uma carga horária estimada para cada pacote de trabalho. A premissa central é que a documentação de áreas de alta criticidade (ex: Segurança, Requisitos e Arquitetura) demanda um esforço de revisão significativamente maior do que áreas de suporte ou fundamentos, devido à necessidade de rastreabilidade bidirecional e conformidade legal.

| Módulo / KA | Esforço Estimado (Horas-Homem) | Justificativa do Esforço |
| --- | --- | --- |
| Governança e Processos (KAs 09, 10, 14) | 60h | Alta complexidade na análise legal (LGPD) e formalização de processos (BPMN). |
| Engenharia de Requisitos (KA 01, 11) | 80h | Levantamento de 20 RFs, 10 RNFs e modelagem comportamental detalhada. |
| Arquitetura e Design (KA 02, 03, 04) | 90h | Desenho estrutural, ADRs e definição de padrões de codificação segura. |
| Qualidade e Segurança (KA 05, 12, 13) | 70h | Mapeamento de ameaças (STRIDE) e elaboração de planos de teste exaustivos. |
| Operações e Manutenção (KA 06, 07, 08) | 40h | Planejamento de implantação, esteira CI/CD e configuração de repositório. |
| Economia e Fundamentos (KA 15, 16, 17, 18) | 50h | Análise econômica, especificações matemáticas e relatórios de melhoria. |
| TOTAL ESTIMADO | 390h |  |

A estimativa de esforço nominal para a produção da documentação completa das 18 Áreas de Conhecimento é de 390 horas-homem. Adicionalmente, aplicou-se um fator de contingência de 20% (78 horas) sobre este montante, totalizando uma estimativa de esforço planejado de 468 horas-homem. Este incremento de 20% é uma prática padrão em engenharia de software para mitigar riscos de incerteza inerentes ao desenvolvimento iterativo-incremental.

| Integrante | Papel | KAs Principais | Horas Estimadas | Horas Realizadas | Δ (desvio) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jasmine Alves | GP | KA 09, KA 10, KA 14 | 75h | 78h | +3h |
| Ana Viganó | Dev | KA 04, KA 06 | 70h | 68h | -2h |
| Lucas Heydt | Eng. Seg | KA 13, KA 08 | 65h | 67h | +2h |
| Elian Baldasso | Arquiteto | KA 02, KA 03 | 70h | 75h | +5h |
| Vitoria Vendausen | Eng. QA | KA 12, KA 05 | 60h | 60h | 0h |
| Davi Minati | Eng. Requisitos | KA 13, KA 15 | 50h | 52h | +2h |
| TOTAL | - | - | 390h | 400h | +10h |

5. Matriz RACI de Responsabilidades

| Entregável do Projeto / Módulo Sistêmico | Arquiteto / GP | Eng. Requisitos / Seg. | Dev Full Stack | Eng. QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata de Iniciação e Plano de Comunicação (KA 9) | A / R | C | I | I |
| Plano de Gerência de Configuração - SCM (KA 8) | A | I | R | C |
| Especificação de Requisitos de Software - ERS (KA 1) | C | A / R | R | C |
| Módulo Core: Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) | A | C | R | C |
| Módulo de Segurança: RBAC & Criptografia (KA 13) | C | A / R | R | I |
| Estratégia de Testes e Casos de Teste (KA 5) | I | C | R | A / R |
| Análise de Viabilidade Econômica (KA 15) | A / R | C | I | I |

6. Plano de Gestão de Riscos

6.1 Identificação e Análise de Riscos

O gerenciamento de riscos foi modelado sob a perspectiva do SWEBOK v4.0, identificando ameaças ao processo e ao produto através de matrizes de Probabilidade e Impacto (P×I). Foram mapeados 8 riscos primordiais que cobrem aspectos operacionais, regulatórios, técnicos e humanos do projeto, cujos índices numéricos de severidade encontram-se detalhados na tabela correspondente ao final deste documento.

6.2 Plano de Resposta aos Riscos

- Resposta ao Risco R01 (Evasão/Ausência de Integrante): Ação mitigatória baseada no pareamento constante de tarefas e compartilhamento obrigatório de informações em ritos de Daily. Em caso de ausência prolongada (Contingência), ativa-se a redistribuição automática de escopo priorizada pela técnica MoSCoW, congelando histórias de usuário de menor prioridade (ex: relatórios avançados) para garantir a entrega das metas críticas (Core assistencial).

- Resposta ao Risco R02 (Vazamento acidental de dados de teste): Ação mitigatória absoluta. É expressamente proibida a utilização de quaisquer dados reais de pacientes em ambientes de desenvolvimento ou homologação. Aplica-se a geração estrita de massas de dados totalmente sintéticas por scripts parametrizados antes de qualquer push para o repositório.

- Resposta ao Risco R04 (Complexidade técnica na criptografia do PEP): Mitiga-se o risco através da execução de picos tecnológicos (Architectural Spikes) na Semana 4 para validação de bibliotecas criptográficas estáveis antes da fase formal de construção.

- Resposta ao Risco R05 (Insucesso em atingir a meta de testes de 85%): Configuração de travas automáticas (Quality Gates) no pipeline do GitHub Actions; o sistema rejeitará de forma automática qualquer tentativa de mesclagem de código que reduza o índice consolidado de cobertura técnica.

| ID | Descrição do Risco | P | I | Nível (P×I) | Resposta Planejada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Ausência ou evasão prolongada de membro. | M | A | 6 | Escopo modularizado (MoSCoW); contingência cruzada. | Jasmine |
| R02 | Vazamento acidental de dados sensíveis de pacientes. | B | A | 3 | Uso estrito de dados sintéticos; bloqueio de commit (.env). | Lucas |
| R03 | Instabilidade ou queda de ferramentas de nuvem/colaboração. | M | M | 4 | Backup local dos artefatos; redundância em Notion/Docs. | Ana |
| R04 | Complexidade técnica na implementação do PEP (Prontuário). | M | A | 6 | Execução de Architectural Spikes antecipados. | Elian |
| R05 | Insucesso em atingir meta de cobertura de testes (85%). | M | M | 4 | Quality Gates automatizados no CI/CD; refatoração. | Vitoria |
| R06 | Falha de comunicação entre os subsistemas (API). | B | M | 2 | Testes de integração baseados em contratos (Pact). | Ana |
| R07 | Incompatibilidade da interface (Inconformidade WCAG). | M | M | 4 | Testes de acessibilidade na fase de design UI. | Davi |
| R08 | Erro de cálculo em estimativas financeiras (Nuvem). | M | M | 4 | Revisão periódica de custos; uso de Free Tiers. | Jasmine |

PARTE B — RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO (preencher na Semana 15)

7. Desempenho do Projeto

7.1 Métricas: Planejado vs. Realizado

O projeto foi conduzido conforme o planejamento estabelecido para os quatro ciclos de desenvolvimento, contemplando a elaboração dos artefatos previstos para os dezoito Knowledge Areas (KAs) da disciplina. A maior parte das entregas foi concluída dentro do cronograma definido, permitindo a consolidação da documentação na versão final (v2.0). Embora alguns artefatos tenham exigido revisões adicionais devido ao refinamento de requisitos e à integração entre documentos, o escopo inicialmente proposto foi integralmente atendido. As atividades de revisão cruzada e validação contribuíram para garantir a consistência técnica entre requisitos, arquitetura, modelos, testes, segurança e demais documentos produzidos.

7.2 Desvios e Causas

Durante a execução do projeto foram identificados pequenos desvios em relação ao cronograma inicialmente planejado. Parte das atividades precisou ser reprogramada devido à disponibilidade dos integrantes, decorrente de compromissos acadêmicos e profissionais ao longo do semestre. Além disso, ocorreram falhas pontuais de comunicação quanto ao andamento de algumas tarefas e ao compartilhamento de versões intermediárias dos documentos, ocasionando retrabalho e ajustes em etapas posteriores. Esses desvios foram mitigados por meio de reuniões periódicas, redistribuição de atividades e intensificação das revisões colaborativas nos ciclos finais, permitindo que todas as entregas fossem concluídas dentro do prazo estabelecido para o encerramento do projeto.

8. Lições Aprendidas

O desenvolvimento do projeto evidenciou a importância de um planejamento detalhado desde o início das atividades, especialmente quanto à distribuição equilibrada das responsabilidades e ao acompanhamento contínuo do cronograma. Também ficou evidente que a comunicação frequente entre os integrantes é fundamental para evitar retrabalho e inconsistências entre artefatos produzidos em paralelo. Outro aprendizado relevante foi a necessidade de manter rastreabilidade entre requisitos, modelos, testes e demais documentos, facilitando atualizações e validações ao longo do desenvolvimento. Por fim, a realização de revisões cruzadas mostrou-se uma prática eficiente para elevar a qualidade técnica da documentação e promover o compartilhamento do conhecimento entre toda a equipe.

9. Avaliação Final da Equipe

O desenvolvimento do projeto evidenciou a importância de um planejamento detalhado desde o início das atividades, especialmente quanto à distribuição equilibrada das responsabilidades e ao acompanhamento contínuo do cronograma. Também ficou evidente que a comunicação frequente entre os integrantes é fundamental para evitar retrabalho e inconsistências entre artefatos produzidos em paralelo. Outro aprendizado relevante foi a necessidade de manter rastreabilidade entre requisitos, modelos, testes e demais documentos, facilitando atualizações e validações ao longo do desenvolvimento. Por fim, a realização de revisões cruzadas mostrou-se uma prática eficiente para elevar a qualidade técnica da documentação e promover o compartilhamento do conhecimento entre toda a equipe.

Observações e Referências Consultadas

IEEE Computer Society. SWEBOK v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. IEEE, 2024.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resolução CFM nº 2.299/2021: Regulamentação da Telemedicina e Prontuários Digitais. Brasília, DF, 2021.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. Genebra: ISO, 2023.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium, 2018.